# Harmonogram aktualizace v roce 2008

|  | Zodpovídá | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. Vyhodnocení plnění úkolů SPRK | L.Koštová | červen |
| 2. Zpracování aktualizované pracovní verze SPRK | P. Lahodný, L.Koštová | červen |
| 3. Náměty kulturní komise | předseda R. Jedlička | do 29.8. |
| 4. Projednání v kulturní komisi | předseda R. Jedlička | 16.9. |
| 5. Zahájení práce pracovní skupiny | místostarostka E. Veselá | září |
| 6. Zveřejňování na www stránkách města ( náměty a připomínky veřejnosti) | L.Koštová | září - říjen |
| 7. Zapracování námětů v pracovní skupině | místostarostka E. Veselá | září - říjen |
| 8. Projednání v kulturní komisi | předseda R. Jedlička | 21.10. |
| 9. Předložení aktualizovaného plánu do RM | místostarostka E. Veselá | 30.10. (27.11.) |
| 10. Schválení aktualizovaného plánu ZM | místostarostka E. Veselá | 4.12. |
| 11. Představení plánu veřejnosti | E. Veselá, L. Koštová | leden 2009 |