PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

Vysvětlivky barevného značení (pouze pro potřebu projednání návrhu):

Bez zvýraznění = nové znění úkolu po aktualizaci

………………. = Původní text, který bude vymazán

………………. = Průběžné hodnocení při aktualizaci (východisko pro nové znění úkolu)

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytváří síť kulturních zařízení, které jsou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | Cíl A.I.1. Efektivnější využití sítě kulturních zařízení |
| Popis: | Město aktualizuje systém správy základní sítě kulturních zařízení, které má ve svém majetku, s cílem dále optimalizovat jejich fungování a využívání pro kulturní potřeby. |
| Odpov. organizace: | Rada města |
| Odpov. osoba: | Mgr. Bc. Eva Veselá - místostarostka |
| Výstupy: | Kapacita kulturních zařízení je naplněna na efektivní úroveň danou pasportem (viz cíl A.II.1). |
| Poznámky: | Optimalizací se rozumí efektivní využívání kulturních zařízení, tj. maximální využívání jejich kapacity a odpovídající náklady na jejich provozování. Úkolem je dosáhnout stavu, kdy výdaje města na provoz kulturních zařízení odpovídají přínosům (hmotným i nehmotným). Z toho důvodu je nutné monitorovat efektivnost zařízení z hlediska potřeb kultury (náklady, přínosy) a výsledky sladit se současným systém správy majetku města. Efektivnosti lze dosáhnout snížením výdajů, zvýšením výnosů nebo naplněním stávající kapacity. Vzhledem ke stabilní podpoře města (dotace do provozu zařízení, dotace na kulturní projekty) zůstává parametrem pro měření efektivnosti zejména naplnění (využívání) kapacity jednotlivých zařízení (nemovitostí). Pokud by kapacita nestačila je možné hledat další objekty pro kulturní účely. Naopak pokud je kapacita nadbytečná, znamená to rozšířit nabídku (více akcí), nebo soustředit akce do méně zařízení. Nebo pokud nelze kapacitu naplnit, bylo by vhodné zvážit snížení kapacity na reálnou úroveň, kterou Písek potřebuje (viz úkol vytvoření pasportu cíl A.II.1.). Nevyužitá kapacita objektů pak může být určena pro jiné účely a pro kulturu využívána jen příležitostně. |

Rada města na základě dostupných informací (audit, strategie rozvoje apod.) zhodnotí efektivnost využití kapacity kulturních zařízení v majetku města.  Rada města podle potřeby přijme opatření na zlepšení efektivity využívání kulturních zařízení v majetku města. Rada města připraví opatření na začlenění objektu Sladovny do systému kulturních zařízení města.

Hodnocení – Rada města (RM) se opakovaně zabývá efektivností kulturních zařízení. Např. problémy transformace organizací města z příspěvkových na o.p.s., otázka pronájmu Kulturního domu, zprovoznění  Sladovny  jako kulturního zařízení, projekt rekonstrukce Knihovny na multifunkční kulturní centrum – komunitní centrum, projekt rekonstrukce budovy divadla apod. Kromě Knihovny jsou všechna kulturní zařízení v nájmu a  RM motivuje nájemce k jejich efektivnímu využívání např. smluvními podmínkami, finanční podporou apod. Přesto problémem zůstává nízká  efektivnost (vysoké provozní náklady, nízké příjmy z provozu zařízení) a nevyužití kapacity zařízení (slabá spolupráce o.p.s. města s ostatními kulturními subjekty). Problém je stále aktuální vzhledem k výpovědi nájemce Kulturního domu, uzavřením budovy divadla a zvýšením kapacity městských zařízení o objekt Sladovny.

Závěry – Úkol je splněn částečně. Problém efektivnosti je řešen, ale výsledky nejsou dostatečné. Potřebou je více využívat kapacitu kulturních zařízení.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytváří síť kulturních zařízení, které budou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | A.I.2. Vytvoření partnerství mezi organizacemi města, podnikatelským a neziskovým sektorem |
| Popis: | Město motivuje subjekty zabývající se kulturní činností v Písku ke spolupráci, která je výhodná pro všechny zúčastněné a která umožní efektivní využití kapacity kulturních zařízení ve městě. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Výstupy: | Naplněná kapacita kulturních zařízení. Rozšíření a zkvalitnění nabídky o nové kulturní projekty. Spolupráce kulturních subjektů. |
| Poznámky: | Úkolem je využívat co nejvíce kulturních zařízení v majetku města. Většinou se jedná se o zařízení jejichž provoz je městem dotován a dochází tak k významné podpoře kultury z obecního rozpočtu. Nabízí se proto spolupráce mezi organizacemi, které mají v nájmu dotovaný objekt města s nevyužitou kapacitou a subjekty bez vlastních prostor, které potřebují někde provozovat nebo předvádět svoje kulturní projekty. Například zvýhodněné podmínky pronájmu zkušeben, sálů, techniky a jiného zázemí, náhrada nájmu formou vystoupení zdarma nebo bezplatné poskytnutí dobrovolníků, společné kulturní projekty, vzájemné poskytování služeb za úplatu apod. Podstatou spolupráce je využívání výhod, které přináší spojení sil, know-how, vlastnictví atd. |

OKaCR bude v oblasti kultury aplikovat principy PPP (public-privat-partnership).

OKaCR zajistí informovanost veřejnosti o možnostech využívání majetku města a grantů města pro kulturní potřeby dalších subjektů. Např. informace v médiích, pravidelná kulturní fóra s veřejností, nabídka konkrétní spolupráce. OKaCR vypracuje metodiku pro poskytování svých služeb veřejnosti, zejména způsoby komunikace a informační toky.  Např. úřední hodiny, elektronické dotazy, formuláře, konzultace apod.

Hodnocení – Odbor kultury a CR spolupracuje na kulturních projektech s desítkami různých subjektů a systematicky buduje všechny formy partnerství.  Pro vlastní kulturní projekty využívá služeb podnikatelů a NNO (neziskové organizace). Současně se podle svých možností podílí na kulturních projektech jiných subjektů. Příkladem dobré spolupráce PPP je Zahájení letní turist. sezóny, Městské slavnosti, Písecké kulturní léto, mediální a jiné smluvní partnerství u akcí podnikatelů nebo NNO apod. Úřad motivuje k rozšiřování spolupráce a vytváření nových partnerství. Příkladem jsou informační služby o možnostech spolufinancování města (granty), setkávání žadatelů s administrátory grantů, veřejné návrhy na témata do Grantového kalendáře a výzev apod. Odbor pravidelně využívá tištěný Měsíčník, Zpravodaj, web Infocentra apod. Velmi kvalitní je poskytování informací na www.granty-pisek.cz, www.akcevpisku.cz, www.pisek-tv.cz. Během let 2006 a 2007 bylo uzavřeno více než 120 smluv o finanční podpoře na kulturních projektech se 60 různými subjekty.

Závěry – Úkol je průběžně plněn. Bylo vytvořeno několik funkčních partnerství mezi subjekty působícími v kultuře.  Problémem zůstává lepší využívání sítě kulturních zařízení v rámci partnerství.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytváří síť kulturních zařízení, které budou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | A.I.3. Aktualizace zásobníku projektů a využívání dotačních příležitostí |
| Popis: | Město zajišťuje průběžnou aktualizaci zásobníku projektů a přípravu žádostí o dotaci u vybraných projektů potřebných pro rozvoj kvality a efektivity infrastruktury kulturního vyžití města Písku. Město využívá všech vhodných dotačních příležitostí. |
| Odpov. organizace: | OkaCR, RIM |
| Odpov. osoba: | Ing. Bubník-místostarosta, vedoucí odboru, K. Sušická, vedoucí odboru Ing. Koštová |
| Výstupy: | Žádosti o dotace na konkrétní projekty investic do sítě kulturních zařízení. |
| Poznámky: | Úkolem je dosáhnout požadovaného stavu infrastruktury. Problémem je nutnost relativně vysokých investic do majetku města. Vzhledem k prioritám města a naplněnosti zásobníku dalších investičních potřeb města, je nutné investice do kultury nadále prosazovat a propagovat s cílem získávat podporu veřejnosti a následně zastupitelstva města. |

OKaCR na základě dostupných informací (např. audit, strategie rozvoje města, investice města apod.) vypracuje zprávu o stavu a problémech vybavenosti kulturních zařízení v Písku z hlediska potřeby investic.

OKaCR navrhne plán investičních příležitostí v oblasti kultury.

OKaCR navrhne doplnění plánu investic do cestovního ruchu o investice v oblasti kultury.

Hodnocení – Plán investičních příležitostí byl vytvořen společně s obdobným úkolem pro cestovní ruch. Byl proveden audit kulturních zařízení  v roce 2005. Bylo provedeno dotazníkové šetření a  zpracována Strategie  rozvoje kulturních zařízení ve městě (viz příloha, autor KP Projekt s.r.o.). Investiční potřeby kulturních zařízení byly zařazeny do projektového zásobníku města Písek na roky 2008 –2013.

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.II.Město zvýší kvalitu a kvantitu vybavení kulturních zařízení na konkurenceschopnou úroveň |
| Projekt: | A.II.1. Vytvoření pasportu všech kulturních zařízení na území města |
| Popis: | Město vytvoří dokument obsahující základní charakteristické parametry kulturních zařízení (dále jen „pasport“). V pasportu bude navržen optimální stav kvality a kvantity sítě kulturních zařízení v Písku z hlediska kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků města. Důraz bude kladen na konkurenceschopnost na trhu cestovního ruchu a v kulturní nabídce jak v rámci regionu, tak i v rámci ČR a EU. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Výstupy: | Pasport kulturních zařízení. |
| Poznámky: | Byl zjištěn stávající stav a navazujícím úkolem je proto definování budoucího ideálního stavu, kdy kapacita a kvalita kulturních zařízení odpovídá vizi. |

OKaCR provede audit všech kulturních zařízení v regionu. Zjišťovány budou údaje o technickém stavu, lidských zdrojích, nabídce služeb, kapacitě, dostupnosti pro handicapované apod.

OKaCR zajistí aktualizaci auditu minimálně jednou za 2 roky.

Hodnocení – V Písku byl audit proveden ve všech kulturních zařízení bez ohledu na vlastníka v roce 2005. Je plánováno pokračování auditu v rámci potřeb cestovního ruchu, které bude prováděno v celém regionu. Audit zajistí kancelář destinačního managementu. Pokračování a současně aktualizace auditu je plánována během roku 2008.

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.II.Město zvýší kvalitu a kvantitu vybavení kulturních zařízení na konkurenceschopnou úroveň |
| Projekt: | A.II.2. Zvýšení kvality vybavení kulturních zařízení na požadovanou úroveň |
| Popis: | Město vyhledává a využívá příležitosti pro dosažení stavu navrženého v pasportu kulturních zařízení (technické vybavení). Město vytváří systém motivace všech kulturních zařízení v Písku pro naplnění optimálního stavu dle pasportu.. |
| Odpov. organizace: | Odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM) |
| Odpov. osoba: | Ing. Bubník-místostarosta, vedoucí odboru, paní K.Sušická |
| Výstupy: | Kapacita a kvalita majetku města využívaná pro kulturu vyhovuje relevantní české legislativě (např.BOZP apod.) a v rámci možností odpovídá evropským standardům kvality v oblasti kultury. |
| Poznámky: | Úkolem je definovat ideální stav kulturních zařízení ve městě a poté maximálně využít příležitostí velkých investic z EU dotací k dosažení tohoto stavu. EU dotace budou v ČR realizovány do roku 2013, pak lze předpokládat útlum investic. Potenciálními investicemi jsou všechny rozdíly mezi stávajícím stavem kulturních zařízení (audit) a mezi stavem žádoucím (pasport). |

Odbor RIM ve spolupráci s OKaCR zajistí pro každé kulturní zařízení v majetku města vytvoření standardů kvality. Cílem je připravit tato zařízení na získání evropských certifikátů kvality.

Odbor RIM navrhne konkrétní opatření pro dosažení požadované kvality a navrhne plán pro jejich realizaci.

Hodnocení – Problémy k řešení zůstávají v knihovně, kde nejsou dodrženy ani základní normy BOZP (např. není nouzový východ, není bezbariérový přístup apod.). Úkoly jsou splněny  v Kulturním domě a ve zkolaudované části Sladovny, kde je kvalita vybavení v souladu s požadavky normami EU tj.  na konkurenceschopné evropské úrovni. V roce 2008 jsou připravovány investice na rekonstrukci v  Divadle Pod čarou, v Divadla Fráni Šrámka (celková rekonstrukce z EU dotací, oprava střechy z rozpočtu města) a průběžně jsou prováděny revize a drobné opravy ve všech kulturních zařízeních v majetku města.  Konkrétní opatření jsou plánovány odborem RIM podle možností městského rozpočtu, případně v rámci zásobníku projektů.

Závěry – Problém Knihovny zůstává nedořešen (potřebná rekonstrukce je ve fázi tvorby projektu). Ostatní úkoly jsou plněny průběžně. Potřebou je pokračovat ve zvyšování kvality infrastruktury.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.I. Město vytváří systém podpory kulturních aktivit ve městě. |
| Projekt: | B.I.1. Systém kulturních služeb zajišťovaných městem |
| Popis: | Město zajišťuje a pravidelně aktualizuje nabídku vlastních kulturních služeb, které financuje ze svého rozpočtu (položka rozpočtu města „Organizace města“). Cílem je financovat pouze služby, které patří k základním složkám kulturního života a ve kterých má město nenahraditelnou roli, tj. bez této podpory by došlo v Písku k jejich útlumu nebo zániku. |
| Odpov. organizace: | Rada města |
| Odpov. osoba: | Mgr. Bc. Eva Veselá, místostarostka Valerie Horálková, ředitelka Městské knihovny Písek Ing. Ctirad Havel, ředitel Centra kultury Písek, o.p.s. Jiří Hladký, ředitel Sladovna Písek, o.p.s. |
| Výstupy: | Funkční systém, který efektivně zajišťuje základní kulturní nabídku a kde má město nezastupitelnou roli. |
| Poznámky: | Město nechce organizovat kulturní akce. Výjimkou je pouze udržování místních kulturních zvyklostí, které by se bez podpory města neobešly. Je to zejména provozování základní infrastruktury pro kulturní dění (nemovitosti v majetku města), podpora kulturních akcí pro vybrané cílové skupiny (např. senioři, děti, handicapovaní apod.) a zajištění tradičních kulturních služeb města (např. knihovna, kino, oslavy státních svátků, reprezentace města apod.). Tyto základní kulturní služby město financuje a objednává u různých dodavatelů, jejichž výběr není nijak omezen. Pokud je tímto dodavatelem organizace zřizovaná nebo založená městem (Centrum kultury o.p.s., Sladovna Písek o.p.s., Městská knihovna), pak se u těchto subjektů musí důsledně rozlišovat plnění „nenahraditelné funkce“ města (tj. služby dotované městem) a ostatní kulturní aktivity daného subjektu (tj. realizované ve srovnatelných podmínkách s neměstskými subjekty). |

Město zajistí prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské knihovny Písek efektivní  poskytování knihovnických služeb v Písku i naplnění regionální funkce

Město zajistí prostřednictvím Centra kultury o.p.s. základní kulturní nabídku ve městě

Město zajistí provoz nemovitostí ve svém majetku, které slouží pro kulturní účely.

Hodnocení – Úkoly jsou splněny. Město zajišťuje provoz regionální Knihovny a připravuje projekt na její nové umístění a rozšíření. Centrum kultury o.p.s. pro město zajišťuje na základě mandátní smlouvy vybrané kulturní aktivity.  Město zajišťuje provoz nemovitostí a tím je vytvářena základní síť kulturních zařízení (viz úkoly cíl A).

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.I. Město vytváří systém podpory kulturních aktivit ve městě. |
| Projekt: | B.I.2. Systém finanční podpory z rozpočtu města |
| Popis: | Město zajišťuje a pravidelně aktualizuje systém finanční podpory kultury z rozpočtu města, kterým přispívá na kulturní projekty jiných subjektů (položka rozpočtu města „Příspěvky na kulturní aktivity“), které jsou v souladu s tímto strategickým plánem. Specifickým úkolem je soustavné zvyšování efektivnosti a transparentnosti systému. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Výstupy: | Funkční systém finanční podpory z rozpočtu města (pravidla grantového programu, kvalitní výběr nejlepších projektů, motivace kulturních subjektů). |
| Poznámky: | Spolufinancování projektů je pochopitelně nejsilnějším nástrojem města na podporu kulturní nabídky. Jeho úkolem je vytvářet podmínky pro atraktivní kulturní nabídku a to formou finanční podpory. Město takto pomáhá projektům, které nejlépe vyhovují záměrům vyjádřeným v tomto dokumentu ( tj. uspokojují kulturní potřeby občanů a návštěvníků). Žádosti o dotace převyšují objem rozdělovaných financí, proto se využívá forma soutěže, jejíž pravidla musí dodržovat principy veřejného výběrového řízení, tj. transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace. Výběr nejlepších projektů bude vždy kompromisem mezi subjektivními názory hodnotících odborníků a objektivními kritérii. Proto musí být systém neustále aktualizován, aby výsledný efekt co nejvíce plnil hlavní záměr dotací – plnění kulturní vize. Efektivnost systému bude vždy záviset zejména na kvalitě odborníků, kteří provádějí výběr nejlepších projektů k podpoře a dále na správnosti (vhodnosti) hodnotících kritérií. Oběma faktorům je proto nutno věnovat náležitou pozornost. Jen tak budou dotace motivovat subjekty k aktivnímu zapojení a spolupráci na plnění kulturní vize města. |

OKaCR navrhne obecné Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní aktivity. OKaCR navrhne konkrétní „Pravidla grantového programu na podporu kultury“  z rozpočtu města na každý kalendářní rok. OKaCR navrhne systém vyhodnocování efektivity

systému rozdělování finančních podpor a postupy  v případě navrhování změn tohoto systému.

Město podle svých možností udrží výši výdajů na podporu kultury ze svého rozpočtu - výchozí základna je v   r. 2006 – 2,8 % z rozpočtovaných výdajů města bez průběžných položek.

Hodnocení – Systém byl vytvořen a funguje od roku 2006. Jednotlivými složkami systému je Zlatý fond, Grantový program a Záštita starosty. Zásady pro poskytování příspěvků schválilo zastupitelstvo města (ZM) 15.12.2005.  Během roku 2006 a 2007 bylo vyhlášeno 5 grantových výzev, do kterých bylo 81 zájemci podáno celkem 143 žádostí na finanční podporu jejich kulturních projektů. Současně funguje systém podpory Zlatého fondu, kde jsou podpory poskytovány podle samostatných pravidel, stejně jako Záštity starosty.  Podíl podpory kultury z  rozpočtu města se od schválení strategie kultury nesnížil, dokonce má stoupající tendenci (rok 2006=2,8% z rozpočtovaných výdajů města bez průběžných položek, rok  2007=3,1,%,   rok 2008=3,8%).

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II.Město podporuje naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.1. Propagace kulturní vize |
| Popis: | Město zajišťuje propagaci vize kultury, strategického plánu a podpory místní kultury městem. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Mgr. Bc. Veselá – místostarosta, vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Výstupy: | Veřejná podpora strategického plánu rozvoje kultury. |
| Poznámky: | Úkolem je získávat podporu veřejnosti pro naplnění vize. Je nutné jako v každé veřejné činnosti neustále vysvětlovat záměry, přesvědčovat o reálnosti a výhodnosti plánu, motivovat k podpoře nebo přímo účasti na pracích spojených s vizí atd. Veřejná podpora je předpokladem úspěšného partnerství a zapojení ostatních subjektů do plnění plánované kulturní vize. Zejména subjekty působící v kultuře by měly znát tento dokument a vnímat smysluplnost a koncepčnost jednotlivých aktivit města v kulturní oblasti. |

OKaCR bude pravidelně veřejnost informovat o dění v oblasti rozvoje kultury.

OKaCR bude propagovat pozitivní vliv kultury na přínosy pro obyvatele města, např. formou článků v tisku, zveřejňováním statistických údajů a konkrétních příkladů z praxe.

OKaCR bude spolupracovat při tvorbě public relations města a podílet se na mediálních aktivitách města.

Hodnocení – Odbor kultury a CR pravidelně a systematicky informuje o činnosti v oblasti kultury jak své vlastní, tak ostatních subjektů. Pro potřebu zjišťování vlivu plnění strategického plánu  bylo v roce 2007 provedeno dotazníkové šetření, kde se vybraní respondenti mohli vyjádřit k dotazům na téma kultury ve městě.  Pro informování veřejnosti je využíván např. Zpravodaj, Měsíčník a webové stránky (www.icpisek.cz. www.pisek-tv.cz, www.akcevpisku.cz , www.dotknisepisku.cz, www.cipiskoviste.cz , www.cartoon-pisek.cz). Město využívá mediálního partnerství, jeho výhod mohou využívat všichni pořadatelé kulturních   akcí ve městě (pro rok 2008 budou hlavním mediálním partnerem Deníky Bohemia). Pravidelně je zveřejňována Výroční zpráva odboru, kde jsou přehledně shrnuty i kulturní aktivity za každý rok. Město zřídilo funkci tiskové mluvčí, jejíchž služeb odbor využívá a systematicky spolupracuje, zejména na článcích do médií apod.

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II. Město podporuje naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.2. Řízení rozvoje kultury |
| Popis: | Město posiluje zodpovědnost za naplňování kulturní vize a plnění úkolů strategického plánu kultury pro subjekty, které obdrží od města finanční příspěvek na kulturu. Město využívá dalších nástrojů, mimo finanční podpory, pro naplnění kulturní vize a jejích jednotlivých úkolů. |
| Odpov. organizace: | OkaCR |
| Odpov. osoba: | Mgr. Bc. Veselá – místostarosta, vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Výstupy: | Funkční mechanismy pro řízení rozvoje kultury v regionu. Např. nástroje pro koordinaci, kontrolu, nápravná opatření apod. |
| Poznámky: | Úkolem města je řídit vlastní aktivity v oblasti kultury směrem daným strategickým plánem. To vyžaduje zejména od odboru OK a CR stálou kontrolu aktivit radnice, zda nejsou v rozporu se záměry v oblasti kultury. Dále je úkolem podle možností motivovat ostatní subjekty ke spolupráci na naplňování kulturní vize. Finanční podpora je samozřejmě nejsilnější motivací a je vhodné ji co nejvíce využívat ve prospěch vize např. rozšiřováním povinností příjemce dotace. Stejně tak je nutné stále vyhledávat jiné motivační nástroje, což je zejména o nápadech a osobních kontaktech úředníků a politiků města s lidmi angažujícími se v písecké kultuře. Město Písek může řídit přímo pouze své zaměstnance. Ostatní subjekty působící v kultuře může řídit pouze nepřímo, např. formou metodických doporučení, osvětou, konzultacemi apod. |

OKaCR vytvoří metodické  nástroje pro řízení rozvoje kultury směrem k plánované vizi, např. tématické zaměření grantů, smluvní podmínky při finanční podpoře města apod.

OKaCR bude aktivně podporovat PPP v oblasti kultury (partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem). Bude spolupracovat na konkrétních kulturních projektech jiných subjektů a bude jejich činnost metodicky podporovat, např. doporučení vhodných postupů, rady na využití finanční a jiné podpory města atd.

OKaCR zorganizuje minimálně 2x do roka setkání všech kulturních subjektů v regionu, tzv. kulturní fórum.  Akce bude společným hodnocením minulého období a přípravou na další vývoj.

Hodnocení – Byl vytvořen systém tří finančních podpor  kulturních aktivit (Granty, Zlatý fond, Záštity), které mají vypracovanou metodiku na základě naplňování vize. Jednotlivá témata grantů jsou volena účelově podle kulturních potřeb města, např. Městská slavnost, Písecké kulturní  léto, Písecký advent apod. PPP je průběžně plněno (viz cíl A.I.2). Odbor organizuje setkání zájemců o čerpání dotací z rozpočtu města. Kulturní fórum bylo po dohodě s hlavními kulturními subjekty ponecháno jako aktivita odborné veřejnosti, kterou nebude město organizovat. Město se kulturního fóra účastní, ale není jeho iniciátorem ani tuto aktivitu neřídí, což přispívá k motivaci a angažovanosti odborné veřejnosti, tj. fórum je tak více otevřené, svobodné a tvůrčí společenství.

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II. Město podporuje naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.3. Systém monitoringu kultury |
| Popis: | Město rozvíjí systém monitorování úspěšnosti jednotlivých kulturních akcí a projektů. Sledována je efektivita využití prostředků města, přínosy pro kulturní život ve městě a význam pro naplňování kulturní vize města. Výstupy monitoringu jsou využívány pro další opatření při plnění tohoto plánu. Minimálně 1x ročně je prováděna kontrola plnění úkolů uvedených v projektových listech. Výsledky hodnocení úkolů jsou zveřejňovány. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru Ing.Koštová |
| Výstupy: | Informace o kvalitě místní kulturní nabídky, o kvalitě subjektů působících v kultuře a o kvalitě kulturních projektů. |
| Poznámky: | Monitoring znamená sledování měřitelných údajů, které lze využívat pro další rozhodování v oblasti kultury (např. další rozvoj, investice, rozdělování dotací apod.). Úkolem je získávat zpětnou vazbu o úspěšnosti prováděných úkolů tohoto plánu a naplňování celkové kulturní vize. Dále pak využívání získaných poznatků pro další rozhodování, např. při rozdělování dotací. Problémem je výběr údajů o kultuře, které z nich sledovat a vyhodnocovat. Vzhledem k subjektivnosti vnímání kultury a naopak potřebě porovnávat jednotlivé kulturní nabídky, je nutné systém monitorování nadále zlepšovat, např. aktualizovat soubor sledovaných parametrů o úspěšnosti kulturních projektů, motivovat realizátory projektů ke zvyšování kvality kulturních akcí apod. |

OKaCR zavede systém sběru dat o kultuře v Písku a okolí. Např. kulturní akce, památková péče, vítání občánků, partnerská města apod.

OKaCR zajistí vypracování pravidelných zpráv o stavu kultury v regionu. Jednou ročně se bude hodnotit plnění kulturní vize a jednotlivých cílů.

Hodnocení –Odbor systematicky získává a vyhodnocuje data o kulturním dění ve městě. Do monitoringu patří např. dotazníkové šetření v roce 2007,   sběr  dat do  vydávaného Kulturního kalendáře,  zveřejňování  akcí  na www.akcevpisku.cz (povinnost   zveřejnění pro příjemce grantu), Výroční zpráva odboru kultury a     CR z oblasti památkové péče, SPOZ, aktivity z partnerských vztahů na www.icpisek.cz,  Výroční zprávy organizací města – Knihovna, Centrum kultury a Sladovna.  Odbor pravidelně navrhuje kulturní komisï další opatření, které by mohla v rámci svých kompetencí zavést.

Závěry – Úkol je průběžně plněn. Bude pokračovat dle plánu.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | C – IMAGE KULTURY |
| --- | --- |
| Záměr: | C.I.Město buduje kulturní image Písku |
| Projekt: | C.I.1. Zavedení marketingu kultury |
| Popis: | Město vytvoří marketingové strategie vybraných kulturních projektů s důrazem na propojení s marketingem cestovního ruchu města a bude zajišťovat jejich realizaci, např. podporou spolupráce zástupců (dramaturgů) jednotlivých kulturních subjektů. |
| Odpov. organizace: | OK a CR, Centrum kultury o.p.s. , Sladovna Písek o.p.s., Městská knihovna p.o. |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru Ing.Koštová , Ing. C.Havel, ředitel CK o.p.s., J. Hladký ředitel Sladovna o..p.s., V.Horálková |
| Výstupy: | Atraktivní a originální kulturní nabídka schopná konkurovat jiným regionům a jiným druhům trávení volného času (televize, restaurace apod.). |
| Poznámky: | Úkolem je najít v Písku nejzajímavější prvky kultury, které mají šanci uspět jako nejlepší ve svém oboru a stát se tak atraktivními pro místní občany i pro turisty jako lákadla pro návštěvu Písku. Úkol je definován zejména organizacím města, ale současně by měl motivovat ke stejnému postupu (zavedení marketingu) i ostatní subjekty v kultuře. Marketingem je myšleno zejména získávání informací o kulturním dění obecně. Znamená to mít přehled o trendech, o kvalitě, o nejlepších v oboru, o zájmu veřejnosti a to vše v rámci ČR i EU (nebo i šířeji). Pak se lze zodpovědně rozhodovat o investicích do místní kultury, o způsobech jak naplno využívat potenciál Písku v kultuře a obecně o cestách jak naplňovat kulturní vizi. Písecká čítanka je projekt destinačního managementu. Vytvoří z Písku známou destinaci s originální nabídkou různých vzdělávacích akcí (kursy, semináře, školení, školičky, dílny atd.). Koordinace nabídky cestovního ruchu a kultury ve městě je příležitostí pro výdělečnou činnost kulturních subjektů. |

Centrum kultury o.p.s. se zapojí do projektu Písecká čítanka, který realizuje agentura destinačního managementu v cestovním ruchu.  V rámci projektu bude monitorovat vývoj kultury v rámci ČR i mezinárodně. Podle zjištěných údajů bude navrhovat změny v  kulturní nabídce v Písku a okolí. Cílem je udržovat atraktivnost nabídky.  Centrum kultury o.p.s. bude navrhovat jak  projekt Písecká čítanka rozšiřovat o nabídku neformálního vzdělávání v různých kulturních oborech. Cílem je využít kulturní potenciál regionu k podpoře místního cestovního ruchu. Projekt Písecká čítanka bude propagovat kulturní nabídku v regionu a bude motivovat účastníky projektu k využívání místních kulturních zařízení. Cílem je naplňovat kapacitu těchto zařízení prostřednictvím cestovního ruchu.

Hodnocení – Projekt Písecká čítanka ani projekt marketingu kultury se nepodařilo realizovat (snad kromě hudebních kurzů, které pokračují z dřívějška).  Centrum  kultury pouze navázalo na tradiční kulturní nabídku a zatím nebylo v silách této organizace zahájit další aktivity. Důvodem byla zřejmě nutnost řešit zděděné problémy bez možnosti věnovat se koncepční práci. Absence marketingového přístupu se nepříznivě projevila i v  aktivitách Sladovny Písek o.p.s. Tento nový subjekt vzniknul na základě ambice nejlepšího kulturního projektu ve svém oboru v rámci ČR. Konkrétní realizace se však již několikrát změnila a příčinou je zejména chybějící marketingový průzkum zjišťující reálnost záměru. Jasně se projevilo, že je chybou redukovat problém marketingu na jeden subjekt. Jedná o širokou problematiku s nároky na odbornou erudovanost (přehled o kultuře) do které se musí zapojit co nejvíce kulturních subjektů ve městě.

Závěry – Úkol není plněn. Práce nebyly zahájeny.

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | C – IMAGE KULTURY |
| --- | --- |
| Záměr: | C.I.Město buduje kulturní image Písku |
| Projekt: | C.I.2. Cílená propagační kampaň |
| Popis: | Město aktualizuje propagaci kulturní nabídky v rámci cestovního ruchu a informačního systému o aktuální kulturní nabídce v tzv. mediaplanu a bude dále zajišťovat distribuci tzv. kulturního kalendáře. |
| Odpov. organizace: | Kancelář destinačního managementu ( kancelář DM) |
| Odpov. osoba: | M. Slavík, H. Vodičková manageři kanceláře DM |
| Výstupy: | Atraktivní kulturní nabídka, o které vědí obyvatelé, návštěvníci i potenciální návštěvníci města v ČR i v zahraničí. |
| Poznámky: | Úkolem je využívat kulturní potenciál pro rozvoj města. Strategický plán rozvoje města považuje kulturu za významné pomocníky (prostředky, nástroje, formy) pro dosažení úspěchu zejména v oblasti cestovního ruchu a lidských zdrojích. Nebo-li kultura má pomáhat přilákat do města turisty, kteří jsou zdrojem příjmů a prosperity obyvatel. Současně má kultura významně přispívat ke spokojenosti místních občanů a to jejich pocitem spokojenosti, že Písek je „dobré místo pro život“. Vzhledem k tomu, že podobně postupuje mnoho dalších měst, je konkurence veliká a je nutné o propagaci soustavně pečovat. Nestačí mít kvalitní kulturní nabídku, je potřeba aby o ní občané i návštěvníci města věděli. Doporučeným reklamních postupem je nabídku v regionu spojovat do tzv. balíčků a ty pak propagovat. Projekt navazuje na podobnou problematiku v cestovním ruchu a využívá úzké provázanosti obou oborů. Kultura se tak stává součástí destinačního managementu cestovního ruchu na Písecku. |

Agentura DM sjednotí současné způsoby propagace kulturních akcí a přizpůsobí je potřebám uživatelů. Vznikne  jednotný infosystém (jednotný image, společné informace na jednom místě, snadná dostupnost apod.). Agentura DM využije nejefektivnější způsoby reklamy a informovanosti pro veřejnost.

Agentura DM zajistí propojení místního infosystému s nadregionálním, republikovým a mezinárodním kulturním infosystémem. Cílem je zajistit public relations a image Písku jako kulturního centra.

Agentura DM zajistí jednotlivé propagační kampaně na  kulturní akce nadregionálního významu (viz Zlatý fond apod.). Reklama bude cílena na české i zahraniční turisty.

Hodnocení – Propagace kulturní image byla úspěšně vytvořena a byla realizována kampaň na vytváření image města jako kulturního centra. Konkrétním výstupem je založení kanceláře destinačního managementu v květnu 2007. Přípravu kanceláře zajistil odbor kultury a CR, v rámci projektu financovaného z EU dotací. Vlastní kancelář provozuje CK Saturn při ČSAD autobusy Č.B. a.s. Hlavní přínosy lze očekávat v roce 2008, kdy jsou vytvořena dvě nová pracovní místa (od května 2008 přijati 2 manageři). Podařilo se zajistit propagaci města a jeho kulturní nabídky zejména v cestovním ruchu (veletrhy, katalogy, weby) a v rámci běžné propagace města (partnerská města, mezinárodní akce).

Závěry – Úkol byl úspěšně splněn. Je vhodné navrhnout  jeho pokračování.