Poznámka:

Termín „trvání realizace“ specifikuje čas, který si plnění úkolu vyžádá od doby zahájení práce

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytvoří síť kulturních zařízení, které budou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | Cíl A.I.1. # Efektivnější využití sítě kulturních zařízení |
| Popis: | - Rada města na základě dostupných informací (audit, strategie rozvoje apod.) zhodnotí efektivnost využití kapacity kulturních zařízení v majetku města. - Rada města podle potřeby přijme opatření na zlepšení efektivity využívání kulturních zařízení v majetku města. - Rada města připraví opatření na začlenění objektu Sladovny do systému kulturních zařízení města. |
| Odpov. organizace: | Rada města |
| Odpov. osoba: | Místostarosta, Ing.Bubník |
| Odhad nákladů: | = 130 tis./06, 200 tis./07 |
| Trvání realizace: | 5 měs./06, 2 měs./07 |
| Výstupy: | Dostatečná kapacita kulturních zařízení pro potřeby regionu. |
| Poznámky: | Efektivním využitím kulturních zařízení se rozumí maximální využívání jejich kapacity a odpovídající náklady na jejich provozování. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytvoří síť kulturních zařízení, které budou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | A.I.2. Vytvoření partnerství mezi organizacemi města, podnikatelským a neziskovým sektorem |
| Popis: | - OKaCR bude v oblasti kultury aplikovat principy PPP (public-privat-partnership). - OKaCR zajistí informovanost veřejnosti o možnostech využívání majetku města a grantů města pro kulturní potřeby dalších subjektů. Např. informace v médiích, pravidelná kulturní fóra s veřejností, nabídka konkrétní spolupráce apod. - OKaCR vypracuje metodiku pro poskytování svých služeb veřejnosti, zejména způsoby komunikace a informační toky. Např. úřední hodiny, elektronické dotazy, formuláře, konzultace apod. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 50 tis./06, 30 tis./07 |
| Trvání realizace: | 12 měs./06, 12 měs./07 |
| Výstupy: | Funkční partnerství města s konkrétními subjekty působícími v oblasti kultury. |
| Poznámky: | Město nechce být provozovatelem kultury v regionu. Město chce podle potřeby podporovat kulturní dění a naplňovat kulturní vizi města. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.I. Město vytvoří síť kulturních zařízení, které budou základem pro kulturní dění ve městě. |
| Projekt: | A.I.3. Vytvoření plánu investičních příležitostí |
| Popis: | - OKaCR na základě dostupných informací (např. audit, strategie rozvoje města, investice města apod.) vypracuje zprávu o stavu a problémech vybavenosti kulturních zařízení v Písku z hlediska potřeby investic. - OKaCR navrhne plán investičních příležitostí v oblasti kultury. - OKaCR navrhne doplnění plánu investic do cestovního ruchu a investice v oblasti kultury. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 25 tis./06 |
| Trvání realizace: | 3 měs./06 |
| Výstupy: | Plán investičních příležitostí |
| Poznámky: | Vzhledem k výši investic nelze problémy kulturních zařízení v majetku města řešit ad-hoc. Problémy je nutné preventivně zjišťovat a plánovitě připravovat jejich odstraňování. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.II.Město zvýší kvalitu a kvantitu vybavení kulturních zařízení na konkurenceschopnou úroveň |
| Projekt: | A.II.1. # Provedení auditu kulturních zařízení |
| Popis: | - OKaCR provede audit všech kulturních zařízení v regionu. Zjišťovány budou údaje o technickém stavu, lidských zdrojích, nabídce služeb, kapacitě, dostupnosti pro handicapované apod. - OKaCR zajistí aktualizaci auditu minimálně jednou za 2 roky. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 30 tis./06, 15 tis./07 |
| Trvání realizace: | 2 měs./06, 1 měs./07 |
| Výstupy: | Audit kulturních zařízení |
| Poznámky: | Pro další rozhodování jsou nutné údaje o současném stavu kulturních zařízení nejen v majetku města. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | A - INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |
| Záměr: | A.II.Město zvýší kvalitu a kvantitu vybavení kulturních zařízení na konkurenceschopnou úroveň |
| Projekt: | A.II.2. Zvýšení kvality vybavení na požadovanou úroveň |
| Popis: | - Odbor SMM ve spolupráci s OKaCR zajistí pro každé kulturní zařízení v majetku města vytvoření standardů kvality. Cílem je připravit tato zařízení na získání evropských certifikátů kvality. - Odbor SMM navrhne konkrétní opatření pro dosažení požadované kvality a navrhne plán pro jejich realizaci. |
| Odpov. organizace: | Odbor správy majetku města (OSMM) |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, paní Sušická |
| Odhad nákladů: | 60 tis./07 |
| Trvání realizace: | 5 měs./07 |
| Výstupy: | Kapacita a kvalita majetku města využívaná pro kulturu vyhovuje relevantní české legislativě (např.BOZP apod.) a v rámci možností odpovídá evropským standardům kvality v oblasti kultury. |
| Poznámky: | Kvalita je obecně největší slabinou většiny kulturních zařízení v ČR. Obyvatelé a turisté srovnávají kvalitu v rámci EU a proto je kvalita důležitá pro konkurenceschopnost regionu. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.I. Město vytvoří systém podpory kulturních aktivit ve městě. |
| Projekt: | B.I.1. # Systém organizací zřizovaných městem |
| Popis: | - Město zajistí prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské knihovny Písek efektivní poskytování knihovnických služeb v Písku i naplnění regionální funkce - Město zajistí prostřednictvím Centra kultury o.p.s. základní kulturní nabídku ve městě - Město zajistí provoz nemovitostí ve svém majetku, které slouží pro kulturní účely. |
| Odpov. organizace: | Rada města |
| Odpov. osoba: | Místostarosta, Ing.Bubník Valerie Horálková, ředitelka Městské knihovny Písek Roman Čada, ředitel Centra kultury Písek, o.p.s. |
| Odhad nákladů: | 14 mil.Kč / ročně |
| Trvání realizace: | 3 měs./06, 3 měs./07 |
| Výstupy: | Funkční systém organizací města, který efektivně zajišťuje kulturní nabídku města Písku. |
| Poznámky: | Město chce zajišťovat minimální nutné podmínky pro kulturu v regionu. Proto pomocí svých organizací zajišťuje ztrátové provozy nemovitostí sloužících v Písku pro kulturní účely např. kino a divadlo). |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.I. Město vytvoří systém podpory kulturních aktivit ve městě. |
| Projekt: | B.I.2. Systém finanční podpory z rozpočtu města |
| Popis: | - OKaCR navrhne obecné Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní aktivity. - OKaCR navrhne konkrétní „Pravidla grantového programu na podporu kultury“ z rozpočtu města na každý kalendářní rok. - OKaCR navrhne systém vyhodnocování efektivity systému rozdělování finančních podpor a postupy v případě navrhování změn tohoto systému. - Město podle svých možností udrží výši výdajů na podporu kultury ze svého rozpočtu - výchozí základna je v r. 2006 – 2,8 % z rozpočtovaných výdajů města bez průběžných položek |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 30 tis. |
| Trvání realizace: | 1 měs./06, 3 měs./07 |
| Výstupy: | Funkční systém finanční podpory z rozpočtu města. Obecné Zásady a konkrétní Pravidla grantového programu města na podporu kultury z rozpočtu města Písku na kalendářní rok. |
| Poznámky: | Město Písek nechce v kultuře podnikat ani určovat ostatním subjektům jejich činnosti. Příspěvky poskytnuté z rozpočtu města mají podpořit, pomoci, motivovat apod. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II.Město bude podporovat naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.1. Deklarace kulturní vize |
| Popis: | - OKaCR bude pravidelně veřejnost informovat o dění v oblasti rozvoje kultury. - OKaCR bude propagovat pozitivní vliv kultury na přínosy pro obyvatele města, např. formou článků v tisku, zveřejňováním statistických údajů a konkrétních příkladů z praxe. - OKaCR bude spolupracovat při tvorbě public relations města a podílet se na mediálních aktivitách města. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 50 tis. / ročně |
| Trvání realizace: | 2 měs./06, 2 měs./07 |
| Výstupy: | Veřejná podpora strategického plánu rozvoje kultury |
| Poznámky: | Veřejná podpora je předpokladem úspěšného partnerství a zapojení ostatních subjektů do plnění plánované kulturní vize. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II.Město bude podporovat naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.2. Řízení rozvoje kultury |
| Popis: | - OKaCR vytvoří metodické nástroje pro řízení rozvoje kultury směrem k plánované vizi, např. tématické zaměření grantů, smluvní podmínky při finanční podpoře města apod. - OKaCR bude aktivně podporovat PPP v oblasti kultury (partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem). Bude spolupracovat na konkrétních kulturních projektech jiných subjektů a bude jejich činnost metodicky podporovat, např. doporučení vhodných postupů, rady na využití finanční a jiné podpory města atd. - OKaCR zorganizuje minimálně 2x do roka setkání všech kulturních subjektů v regionu, tzv. kulturní fórum. Akce bude společným hodnocením minulého období a přípravou na další vývoj. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru, Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 40 tis. |
| Trvání realizace: | 3 měs./06, 3 měs./07 |
| Výstupy: | Funkční mechanismy pro řízení rozvoje kultury v regionu. Např. nástroje pro koordinaci, kontrolu, nápravná opatření apod. |
| Poznámky: | Město Písek může přímo řídit pouze své zaměstnance. Ostatní subjekty působící v kultuře může řídit pouze nepřímo, např. formou metodických doporučení, osvětou, účelovými dotacemi apod. |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | B - ŘÍZENÍ ROZVOJE |
| --- | --- |
| Záměr: | B.II.Město bude podporovat naplňování svojí kulturní vize |
| Projekt: | B.II.3. Systém monitoringu kultury |
| Popis: | - OKaCR zavede systém sběru dat o kultuře v Písku a okolí. Např. kulturní akce, památková péče, vítání občánků, partnerská města apod. - OKaCR zajistí vypracování pravidelných zpráv o stavu kultury v regionu. Jednou ročně se bude hodnotit plnění kulturní vize a jednotlivých cílů. |
| Odpov. organizace: | OKaCR |
| Odpov. osoba: | Vedoucí odboru Ing.Koštová |
| Odhad nákladů: | 40 tis. / ročně |
| Trvání realizace: | 2 měs./06. 2 měs./07 |
| Výstupy: | Statistické informace o kulturní nabídce a kulturním dění v Písku a okolí. Objektivní data a hodnotící zprávy. |
| Poznámky: | Monitoring znamená sledování měřitelných údajů, které lze využívat pro další rozhodnutí v oblasti kultury (např. investice, rozšíření kapacity, zlepšení kvality apod.) |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | C – IMAGE KULTURY |
| --- | --- |
| Záměr: | C.I.Město bude budovat kulturní image Písku |
| Projekt: | # C.I.1. Zavedení marketingu kultury |
| Popis: | Centrum kultury o.p.s. se zapojí do projektu Písecká čítanka, který realizuje agentura destinačního managementu v cestovním ruchu. - V rámci projektu bude monitorovat vývoj kultury v rámci ČR i mezinárodně. Podle zjištěných údajů bude navrhovat změny v kulturní nabídce v Písku a okolí. Cílem je udržovat atraktivnost nabídky. - Centrum kultury o.p.s. bude navrhovat jak projekt Písecká čítanka rozšiřovat o nabídku neformálního vzdělávání v různých kulturních oborech. Cílem je využít kulturní potenciál regionu k podpoře místního cestovního ruchu. - Projekt Písecká čítanka bude propagovat kulturní nabídku v regionu a bude motivovat účastníky projektu k využívání místních kulturních zařízení. Cílem je naplňovat kapacitu těchto zařízení prostřednictvím cestovního ruchu. |
| Odpov. organizace: | Centrum kultury o.p.s. |
| Odpov. osoba: | Předseda správní rady, p.Hladký |
| Odhad nákladů: | =100.000,- / ročně |
| Trvání realizace: | 24 měsíců |
| Výstupy: | Atraktivní a originální kulturní nabídka schopná konkurovat jiným regionům a jiným druhům trávení volného času (televize, restaurace apod.). |
| Poznámky: | Marketing zde znamená neustále zjišťovat potřeby obyvatel a turistů v oblasti kultury a přizpůsobovat tomu nabídku. Písecká čítanka je projekt destinačního managementu. Vytvoří z Písku známou destinaci s originální nabídkou různých vzdělávacích akcí (kursy, semináře, školení, školičky, dílny atd.). |

PROJEKTOVÝ LIST – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE KULTURY MĚSTA PÍSKU

| Oblast: | C – IMAGE KULTURY |
| --- | --- |
| Záměr: | C.I.Město bude budovat kulturní image Písku |
| Projekt: | C.I.2. Cílená propagační kampaň |
| Popis: | - Agentura DM sjednotí současné způsoby propagace kulturních akcí a přizpůsobí je potřebám uživatelů. Vznikne jednotný infosystém (jednotný image, společné informace na jednom místě, snadná dostupnost apod.). Agentura DM využije nejefektivnější způsoby reklamy a informovanosti pro veřejnost. - Agentura DM zajistí propojení místního infosystému s nadregionálním, republikovým a mezinárodním kulturním infosystémem. Cílem je zajistit public relations a image Písku jako kulturního centra. - Agentura DM zajistí jednotlivé propagační kampaně na kulturní akce nadregionálního významu (viz Zlatý fond apod.). Reklama bude cílena na české i zahraniční turisty. |
| Odpov. organizace: | Agentura destinačního managementu (agentura DM) |
| Odpov. osoba: | Manažer projektu, (zatím nejmenován) |
| Odhad nákladů: | 1 mil Kč / ročně |
| Trvání realizace: | 24 měsíců |
| Výstupy: | Atraktivní kulturní nabídka, o které vědí obyvatelé, návštěvníci i potenciální návštěvníci města v ČR i v zahraničí. |
| Poznámky: | Projekt navazuje na podobnou problematiku v cestovním ruchu a využívá úzké provázanosti obou oborů. Kultura se tak stává součástí destinačního managementu na Písecku. |